项目名称：复盛污水处理厂二期扩建工程10kv配电工程

比选编号：SG2300340159A

比  选  文  件

比   选   人：重庆水务环境控股集团有限公司（盖单位公章）

比选代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司（盖单位公章）

2023年3月

目   录

第一章 比选公告	1

第二章 比选申请人须知	3

第三章 评审办法（经评审的最低比选价法）	8

第四章 合同条款及格式	11

第五章 比选申请文件格式	18

# 第一章 比选公告

复盛污水处理厂二期扩建工程10kv配电工程比选公告

1.比选条件

复盛污水处理厂二期扩建工程10kv配电工程，比选人为重庆水务环境控股集团有限公司，本项目资金已落实，邀请符合条件的单位参与比选。

2.项目概况

2.1项目名称：复盛污水处理厂二期扩建工程10kv配电工程。

2.2项目地址：两江新区复盛银盆。

2.3资金来源：国有资金。

2.4比选范围：比选人提供的设计图纸、工程量清单及编制说明包括的所有工作内容：主要包括高压配电调试、检测等，具体为：包含外线敷设、电缆运输至指定地点、电缆沟、电缆、排管、母排、配管、桥架、绝缘胶垫、配套工具及相关工作的土建、安装、采购、调试；高压隔离开关、避雷器、柱上断路器、组合式互感器、三相智能电能表等设备的安装、采购、调试和检测；电缆通道占用、清理、扩宽及修复；青苗及各种赔偿、拆除、恢复至原状、复耕等；交通围挡提升等；完成供电部门、园区等相关部门通电要求的调试、检测、试验、验收及相关的手续办理工作；根据供电部门的要求采购达到通电验收标准的灭火器、绝缘工器具、标识标牌等设备设施；完成通电为止的所有相关工作。

本次比选为交钥匙工程直到通电为止。中选单位应对高、低压变配电系统进行调试、验收合格及符合送电要求并办理供电局审图意见、报装批文、规划手续、负荷申请、封表、检测报告、高压系统接火、通电异动手续及送电运行等一切手续。负责2年免费质保。

2.5 工期：90天，并通过电力部门验收且通电完成。

3.比选申请人资格要求

3.1 本次比选实行资格后审，比选申请人须满足下列资格条件要求：

（1）具备独立法人资格；

（2）具备建设行政主管部门颁发的有效的输变电工程专业承包叁级及以上（或电力工程施工总承包叁级及以上）的资质。

（3）具备国家电力监管委员会（或国家能源局）颁发的四级及以上《承装（修、试）电力设施许可证》；

（4）2019年1月1日（以合同签订日期为准）至今，至少具有1个类似项目业绩。（类似项目业绩指合同金额不低于260万元电力工程）；

具体要求详见第二章比选申请人须知前附表第8项比选申请人资质条件、能力和信誉。

3.2 本项目不接受联合体。

4.比选文件的获取

凡有意参加比选者，无须报名，请自行在《重庆招标采购（集团）有限责任公司官网（www.cqzbcg.com）》上下载比选文件、工程量清单、图纸（如有）等附件。

5.比选申请文件的递交

5.1  比选申请文件递交的截止时间：请比选申请人将比选申请文件于2023年3月20日10时00分前，递交至重庆招标采购（集团）有限责任公司，具体会议室以比选当天咨询大厦大厅大屏幕显示为准。

本项目比选申请文件可以邮寄，邮寄地址为：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A座2007室，收件人：杨先生，联系电话：023-67734170。

5.2  逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。（请注意，送达时间以签收时间为准）

6.比选时间和地点

比选时间：2023年3月20日10时00分

比选地点：重庆招标采购（集团）有限责任公司（地址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦），具体房间见比选当天展示牌。

7.发布比选公告的媒介

本次比选公告在《中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）》《重庆招标采购（集团）有限责任公司官网（www.cqzbcg.com）》发布。

8.联系方式

比  选  人：重庆水务环境控股集团有限公司

地    址：重庆市江北区华新村350号3楼

联 系 人：曾老师

联系电话：023-67772183

比选代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司

地    址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦

联 系 人：霍先生、杨先生

电    话：023- 67734170

# 第二章 比选申请人须知

比选申请人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选人 | 比 选 人：重庆水务环境控股集团有限公司 地 址：重庆市江北区华新村350号3楼 联 系 人：曾老师 联系电话：023-67772183 |
| 2 | 比选代理机构 | 比选代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司 地 址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦 联 系 人：霍先生、杨先生 电 话：023- 67734170 |
| 2 | 项目名称 | 复盛污水处理厂二期扩建工程10kv配电工程 |
| 3 | 服务内容 | 同比选公告 |
| 4 | 资金来源 | 国有资金 |
| 5 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 6 | 工期 | 90天，并通过电力部门验收且通电完成。 |
| 7 | 质量要求 | 达到国家现行有关施工质量验收规范、设计和电力行业规范等要求，并达到质量合格标准。 |
| 8 | 比选申请人资质条件、能力和信誉 | 本项目不接受联合体。本次比选实行资格后审，比选申请人须满足下列资格条件要求： 1、营业执照 具备独立法人资格。 注：提供营业执照复印件并加盖比选申请人单位公章（鲜章）。 2、资质要求 （1）具备建设行政主管部门颁发的有效的输变电工程专业承包叁级及以上（或电力工程施工总承包叁级及以上）资质证书； 注：提供有效的资质证书复印件，并加盖比选申请人单位公章（鲜章）。 （2）具备国家电力监管委员会（或国家能源局）颁发的四级及以上《承装（修、试）电力设施许可证》。 注：提供有效的证书复印件，并加盖比选申请人单位公章（鲜章）。 3、业绩要求 2019年1月1日（以合同签订日期为准）至今，至少具有1个类似项目业绩。（类似项目业绩指合同金额不低于260万元电力工程）； 注：提供合同复印件，并加盖比选申请人单位公章（鲜章），合同需体现合同签订时间、项目类型及合同金额，如合同不能体现项目类型，则可提交业主证明材料补充证明。 4、比选截止日比选资格情况 （1）由比选申请人对未处于行政部门暂停本市（处罚行政区域内）投标资格处罚期内进行承诺并加盖比选申请人单位公章（鲜章）。 （2）比选截止日前两年内，比选申请人单位或其法定代表人被人民法院判定犯行贿罪的，不得参与比选；参与比选的，将由评审委员会作否决处理。由比选申请人对犯行贿罪情况进行承诺并加盖比选申请人单位公章（鲜章）。 （3）由比选申请人承诺中选后按比选人要求与比选人签订合同，否则比选保证金不予退还。 注：提供以上3种承诺并加盖比选申请人单位公章（鲜章）。 5、其他要求 比选申请人承诺（格式自拟）满足以下内容： （1）符合“工程量清单”给出的范围及数量。 （2）比选文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改。 （3）每项工程量清单综合单价报价不得高于对应工程量清单综合单价最高限价。 注：提供以上3种承诺并加盖比选申请人单位公章（鲜章）。 |
| 9 | 资格审查资料 | 按本须知第8项规定提供资料。 |
| 10 | 比选报价说明 | 本项目为交钥匙工程，报价为人民币报价，包含但不限于：主要包括高压配电调试、检测等，具体为：包含外线敷设、电缆运输至指定地点、电缆沟、电缆、排管、母排、配管、桥架、绝缘胶垫、配套工具及相关工作的土建、安装、采购、调试；高压隔离开关、避雷器、柱上断路器、组合式互感器、三相智能电能表等设备的安装、采购、调试和检测；电缆通道占用、清理、扩宽及修复；青苗及各种赔偿、拆除、恢复至原状、复耕等；交通围挡提升等；完成供电部门、园区等相关部门通电要求的调试、检测、试验、验收及相关的手续办理工作；根据供电部门的要求采购达到通电验收标准的灭火器、绝缘工器具、标识标牌等设备设施；完成通电为止的所有相关工作。 本次比选为交钥匙工程直到通电为止。中选单位应对高、低压变配电系统进行调试、验收合格及符合送电要求并办理供电局审图意见、报装批文、规划手续、负荷申请、封表、检测报告、高压系统接火、通电异动手续及送电运行等一切手续。负责2年免费质保。 本项目将设置最高限价，最高限价为3589178.590元（其中安全文明施工费为 45175.60元），比选申请人的比选总报价不得超过最高限价，否则将被否决；比选申请人的清单综合单价不得超过清单综合单价限价，否则将被否决。 |
| 11 | 比选申请文件的份数 | 比选申请文件正本数量：1份，副本数量：1份并予以标明，电子文件1份，如正、副本有不符之处，以正本为准。 |
| 12 | 比选申请文件编制要求 | 比选申请文件应使用简体中文，报价以人民币标价，用A4纸打印装订，加盖公章（鲜章）。 |
| 13 | 比选申请文件的密封 | 比选申请文件密封袋内装比选申请文件。封口处应加盖比选申请人单位公章（鲜章）。 封套上按本表第14项的规定写明相应内容。 |
| 14 | 封套上写明 | 应在“比选申请文件”大袋封套上写明如下内容： 比选申请人名称： （加盖比选申请人单位公章（鲜章）） 比选人名称： （项目名称）比选申请文件 |
| 15 | 比选有效期 | 比选申请文件有效期为自提交比选申请文件截止之日起三十（30）天，比选申请文件有效期短于这个规定期限的将被否决。 |
| 16 | 是否退还 比选申请文件 | 否 |
| 17 | 比选时间 和地点 | 比选时间：2023年3月20日10时00分 比选地点：重庆国际投资咨询集团有限公司（地址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦），具体房间见比选当天展示牌。 |
| 18 | 评审委员会的 组建 | 由比选人按法律法规及相关规定依法组建。 |
| 19 | 是否授权评审委员会确定中选人 | 否，推荐经评审合格的报价由低到高排名前三名为中选候选人。 |
| 20 | 重新比选 | 如不足3家单位参加本次比选，则本次比选终止，重新开展。 |
| 21 | 重新比选和不再比选 | 重新比选的比选申请人仍然少于三个的，按比选文件规定的程序进行比选和评审。重新比选经评审有有效比选申请人的，应当确定中选候选人；无有效比选申请人的，可以不再进行比选，比选人可直接发包。 |
| 22 | 比选代理费 | 比选代理费：本次比选代理费由中选人支付。以中选价为基数计算收取；不足2万元的，按2万元收取；由中选人领取中选通知书时一次性支付给代理人。比选申请人应将此费用考虑在比选报价中，但不单列。 服 费 务 类 率 型 中选金额（万元）; 工程类. 100以下; 1.0%. 100-500; 0.7%. |
| 23 | 比选保证金 | 保证金金额：7万元人民币 开户银行：工商银行五里店支行 户名：重庆招标采购（集团）有限责任公司 账号：9558853100006622488 注：比选保证金必须从比选申请人公司账户直接转（汇）入。转（汇）款到账截止时间（到账时间）为递交比选申请文件截止时间（若本比选文件规定的比选申请文件递交截止时间顺延，则比选保证金到账截止时间相应顺延），以重庆招标采购（集团）有限责任公司财务到账信息为准，否则比选无效。 比选申请人须在付款凭证备注栏中注明是“复盛污水处理厂二期扩建工程10kv配电工程”（项目名称可简写）复盛外电比选保证金”。 备注：各比选申请人在转（汇）款时充分考虑银行转（汇）的时间差风险。 |
| 24 | 其他 | （1）排名第一的中选候选人放弃中选或因不可抗力提出不能履行合同，比选人可以依排名顺序确定替补中选人。如果替补中选人的报价高于任一放弃中选人的中选价，其差额由放弃方补偿。 （2）签订合同 比选人将在比选有效期期满之前向中选人发出中选通知。 中选人应在中选通知发出后15日内与项目业主签订合同，中选人无正当理由不与比选人签订合同的，比选人取消其中选资格，其比选保证金不予退还。 （3）中选人应当在合同签订之日前向比选人缴纳履约保证金，金额为合同价款的5%。履约保证金自工程验收合格并通电后30日内，比选人无息返还。 |
| 25 | 清单编制说明 | 一、本工程土石方不分土、石方比例（包括淤泥、腐值土、树根、草根、生活垃圾、建筑垃圾、拆除部分及清表处理等）和开挖方式、开挖顺序、开挖深度及运输方式等综合考虑列项，土石成分的划分由比选申请人根据设计图纸、地勘资料及现场实际情况等综合测算并报价，比选申请人中选后不得以土石成分变化和开挖方式等变化提出变更单价要求。 二、本工程涉及的土石方场内临时堆放及多次转运，比选申请人应根据施工方案和现场实际情况自行考虑，费用包含在相应的土石方开挖清单综合单价中,不另计。 三、本工程砼均采用商品砼。 四、本工程余方弃置由比选申请人自行踏勘现场，自行考虑，综合报价，以后按此单价结算不作调整。 五、比选申请人对用于本工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总价之中。 六、除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额均已包括了为实施和完成工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、比选申请人承担的保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。 七、规费：比选申请人按国家及重庆市有关规定报价，结算时若报价费率高于有关规定费率，则按有关规定费率结算；若报价费率低于有关规定费率，则按报价费率结算。 八、税金：比选申请人按《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建[2019]143号）有关规定报价，结算时税率不作调整（除税率政策有调整外）。 九、施工组织措施项目清单：比选申请人在比选报价时应按照比选人给出的施工组织措施项目清单并结合本工程的实际情况和国家及重庆市相关管理规定自行报价。比选人未给出的施工组织措施项目清单而比选申请人认为需发生的组织措施项目由投保人综合测算纳入各分部分项清单的报价之中，结算时不额外增加施工组织措施项目清单，亦不额外支付费用（除安全文明施工费外） 十、施工技术措施项目清单： （一）技术措施清单由比选申请人根据现场踏勘情况及本工程的实际情况结合自身施工组织设计自行报价，包干使用。除因工程变更引起施工方案改变使措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，参照施工合同相关条款执行。 （二）技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，比选申请人必须按比选人给出的施工技术措施项目清单进行报价，不得擅自变改比选人提供的施工技术措施项目清单中的序号、项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位，否则视为对比选文件不作实质性响应，若评标过程中电子评标系统未识别为废标，比选人在签订合同前发现的，将作废标处理，在签订合同后发现的，该项视为比选申请人报价为零，不予计量计价，若比选申请人另立名目进行主张，比选人将在比选申请人低价保证金或履约保证金中扣除相应款项。 （三）除比选人给出的施工技术措施项目清单外，比选申请人在比选报价时可根据自身施工组织设计并结合本工程的实际情况和国家及重庆市相关管理规定自行增加技术措施项目，并由比选申请人自行综合考虑在对应单位工程中列出新增加技术措施费用的名称、计量单位、工程量及报价等详细内容。若比选申请人未报出报价明细招，则视为已包含在分部分项清单和其余措施费清单中。 十一、比选申请人应将完成该工程发生的所有措施费用纳入比选报价，包括但不限于以下措施费： （一）承包人为完成承包内容，按照国家现行有关建筑工程规范、规程要求，为保证工程质量、安全、工期、环保等各种因素必须采取的特殊措施以及配套完成的工作内容所需的费用； （二）临时设施等用地费用； （三）承包人在进场后生产生活及临时用水、用电的费用； （四）承包人在施工期间办理施工临时用水、用电手续及相关全部费用（包括但不限于水、电接入口及从接入口接入施工现场的费用），安全文明标识、标牌及宣传费用； （五）工程所需要的临时用地手续的办理及相关的所有费用； （六）承包人应自行预备发电机组自行发电，自备发电机的功率应与工程需用电力负荷相适应，确保施工期间能正常使用。不因停电、停水延误工期和额外增加费用。 十二、其余约定按比选文件要求执行。 |

# 第三章 评审办法（经评审的最低比选价法）

评审办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审办法 | 本次评审采用经评审的最低比选价法，评审委员会按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的比选申请人中按报价由低到高推荐中选候选人。若出现比选申请人比选报价相同的，由评审委员会投票确定。 |  |
| 2.1 | 报价顺序 | 对报价不高于最高限价的所有比选申请人的比选申请文件，按照报价由低到高的顺序排列。 |  |
| 2.2 | 符合性审查 | 取报价排序前5名（若实际比选申请人数量小于5名，则全部纳入）进行符合性审查。符合性审查内容：资格评审、形式评审、响应性评审。符合性审查合格的比选申请人中，报价最低的成为第一中选候选人，报价次低的成为第二中选候选人，依次类推。 |  |
| 2.2.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“比选申请人须知前附表”第8项规定。 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“比选申请人须知前附表”第8项规定。 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“比选申请人须知前附表”第8项规定。 |
|  |  | 比选截止日比选资格情况 | 符合第二章“比选申请人须知前附表”第8项规定。 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“比选申请人须知前附表”第8项规定。 |
| 2.2.3 | 形式评审标准 | 比选申请人名称 | 与营业执照、资质证书一致。 |
|  |  | 报价函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、加盖单位公章（鲜章）。 |
|  |  | 比选申请文件格式 | 符合第五章“比选申请文件格式”的要求。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 比选申请文件的签署 | 比选申请文件上法定代表人或其委托代理人的签字（或盖章）齐全。 |
| 2.2.4 | 响应性评审标准 | 比选总报价 | 1.比选总报价不得高于比选人公布的比选总报价最高限价； 2.清单综合单价不得超过比选人公布的清单综合单价限价。 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“比选申请人须知前附表”第6项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“比选申请人须知前附表”第7项规定 |
|  |  | 比选有效期 | 符合第二章“比选申请人须知前附表”第15项规定 |
|  |  | 比选保证金 | 符合第二章“比选申请人须知前附表”第23项规定。 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定，比选申请文件不应附有比选人不能接受的条件。 |
|  |  | 已标价 工程量清单 | 比选申请人承诺（格式自拟）满足以下内容： 1.符合“工程量清单”给出的范围及数量。 2.比选文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改。 3.每项工程量清单综合单价报价不得高于对应工程量清单综合单价最高限价。 |
| 3 | 评审程序 | 1.对报价不高于最高限价的所有比选申请人的比选申请文件，按照报价由低到高的顺序排序。 2.取报价排序前5名（若实际比选申请人数量小于5名，则全部纳入）进行符合性审查。符合性审查内容：评审委员会按照2.2.2、2.2.3、2.2.4内容进行资格评审、形式评审、响应性评审，有一项不符合，则作否决比选处理。符合性审查合格的比选申请人中，报价最低的成为第一中选候选人，报价次低的成为第二中选候选人，依次类推。 3.若上述程序未能评出三名中选候选人，则评审委员会对剩余比选申请文件继续按上述第2条进行评审，直至评出三名中选候选人，或者评审完所有比选申请文件。 4.有效比选申请人不足三个的，按法定程序比选和评审，确定中选人。 注：原则上报价最低的比选申请人即为中选人。比选人不保证最低价中选，若发生并列的情况，由评审委员会投票进行确定。 |  |
| 3.4 | 评审结果 | 3.4.1除第二章“比选申请人须知前附表”授权直接确定中选人外，评审委员会按经评审的最低比选价法推荐中选候选人。 3.4.2评审委员会完成评审后，应当向比选人提交书面评审报告。 |  |
| 3.5 | 其他 | （1）澄清：评审委员会对比选申请文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，可以书面形式（由评审委员会成员签字）要求比选申请人在规定的时间内做出必要的澄清、说明或者补正。比选申请人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出比选申请文件的范围或者改变比选申请文件的实质性内容。比选申请人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内做出书面澄清、说明、补正的，评审委员会将否决其比选申请文件。 （2）评审过程的保密性：提交比选申请文件后，直至向中选人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比选申请文件有关的资料以及授予合同的意见等，均不得向比选申请人及与比选无关的其他人透露。 （3）出现下列情形之一的，评审委员会将否决所有比选申请人或取消比选活动： A 比选申请人的报价均超过了比选控制价，比选人不能支付的； B 因重大变故，比选任务取消的; C 评审委员会经评审认为所有比选申请文件都不符合比选文件要求的。 |  |

# 第四章 合同条款及格式

工程承包合同

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

重庆水务环境控股集团有限公司建设“       ”项目，委托乙方进行实施。为明确职责，顺利进行各项工作，促进协作配合，切实保证工程质量和施工安全，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的有关规定，双方现本着等价有偿，平等互利，协商一致的原则，结合本工程的具体情况，制定如下合同条款，以共同遵照执行：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包内容及范围：

1、甲方提供的比选范围、设计图纸、工程量清单及编制说明包括的所有工作内容：包含     。

四、合同价款：

本合同价款采用固定单价合同，暂定合同总价为    元。合同结算原则见4.1，最终结算价款以经甲方委托的中介审计单位审核的结果为准。

4.1结算原则：

（1）当工程量清单报价中有适应于工程项目的投标综合单价，则按该项目的投标综合单价计价。

（2）当工程量清单报价中无适应于工程项目的投标综合单价，则参照报价中类似项目的投标综合单价进行计价。

（3）当报价中无对应项目和参照项目时，按《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市仿古建筑工程计价定额》（CQFGDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018） 、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价定额》（CQGZWDE-2018）、《重庆市城市轨道交通工程计价定额》（CQGDDE-2018）、《重庆市爆破工程计价定额》（CQBPDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及相关配套文件进行组价并按承包人报价浮动率下浮（认质核价的设备和材料不参与浮动），经监理人、跟审单位、发包人审定后执行。

承包人报价浮动率按下列公式计算：承包人报价浮动率=（1-中选价/最高限价）×100%。

A人工单价：按比选当期《重庆工程造价信息》发布的项目所在地的人工单价执行。

B材料单价：

①按比选当期《重庆工程造价信息》发布的项目所在地的信息价执行；

②比选当期《重庆工程造价信息》中没有的，承包人投标报价中有的，按承包人投标报价中相同材料单价的最低值执行；

③比选当期《重庆工程造价信息》和承包人投标报价没有的，由承包人申报、监理人会同跟审单位、发包人根据市场行情认质核价确定。

C企业管理费和利润：按承包人投标报价中相同工程分类的费用标准执行（投标报价中费用标准高于《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）费用标准的，按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）费用标准执行）。

（4）规费、税金按国家政策规定执行。

（5）措施费计价原则：

①安全文明施工费根据现行建设工程安全文明施工管理规定及《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）规定计取。

②除以上①条以外的其他措施费不调整，按投标报价金额结算。

（6）无论何种原因造成的停工风险（如人工、机械、进出场费用等）由承包人自行考虑，并已包含在投标报价中，不另计取。

（7）其他项目清单计价原则：所有项目包干计算，不作调整，按投标报价纳入。

（8）工程量确认：以实施的施工图及经批准的设计变更、签证，清单工程量计算规则按发包人提供的清单说明，招标清单说明没有的按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其配套的工程量计算规范计算完成的合格工程量为准。

4.2价格调整

市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：市场价格波动幅度符合4.2.1项〔材料费价差调整办法〕约定的，按第4.2.1项〔材料费价差调整办法〕约定调整合同价格；第4.2.1项〔材料费价差调整办法〕约定的调差条件之外的市场价格波动风险不调整合同价格，风险费用由承包人自行考虑后纳入签约合同价格中，包干使用。

4.2.1材料费价差调整办法

可调价差材料：《重庆工程造价信息》发布的信息价中有相应规格和型号的钢材、商品砼、电缆等主要材料。

可调价差材料的价差调整办法如下：

（1）自实际开工时间起至合同约定的工期结束时间止，期间《重庆工程造价信息》发布的信息价的算术平均值较比选当期《重庆工程造价信息》发布的信息价变化超过±5%时，按以下约定调整：

①已标价工程量清单中载明材料单价不高于比选当期《重庆工程造价信息》发布的信息价的按期间《重庆工程造价信息》发布信息价的算术平均值减去比选当期《重庆工程造价信息》发布的信息价乘以（1±5%）调差。

②已标价工程量清单中载明材料单价高于比选当期《重庆工程造价信息》发布的信息价的，按期间《重庆工程造价信息》发布信息价的算术平均值减去已标价工程量清单中载明材料单价乘以（1±5%）调差。

（2）工程量按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《矿山工程工程量计算规范》（GB50859-2013）、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）、《城市轨道交通工程工程量计算规范》（GB50861-2013）和《爆破工程工程量计算规范》（GB50862-2013）《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）等规定的计算规则及已标价工程量清单规定的工程量计算规则计量，单位工程的材料消耗量按承包人投标报价的消耗量执行（承包人投标报价的单位工程材料消耗量高于定额单位工程材料消耗量的，按定额单位工程的材料消耗量执行）。

（3） 调价（如果有）随工程结算款办理 。

4.3逾期办理或不配合办理竣工结算的处理

有下列情形之一的，视为承包人放弃与发包人共同办理竣工结算的权利，发包人有权会同跟审单位、监理人根据有效资料共同确定竣工结算金额。

（1）承包人在工程验收通电后30内未报送竣工结算资料，亦未获得发包人批准延期报送；

（2）承包人在接到监理人或发包人对竣工结算申请单提出的审核意见后，未在限期内按监理人或发包人提出的合理要求补充资料和（或）修改竣工结算资料，亦未获得发包人批准延期报送；

（3）承包人不配合发包人、跟审单位、监理人、发包人委托的工程造价咨询服务单位办理竣工结算的。

五、费用支付：

承包人需在发包人规定时间内报送进度报表且向发包人提交书面付款申请，经监理人审查签字，报发包人审批后，于次月30日前，将当月进度的70%支付承包人；工程验收合格并通电后支付至合格工程价款的80%，无息退还履约保证金；完成资料交档，报送完整结算资料，结算经监理、中介单位审核后付至审核结算价款的97%；留3%作质保金待缺陷责任期满后无息付清。

发包人在支付前述每一笔款项前，承包人应当向发包人出具并提供合法真实并符合发包人要求的增值税发票（工程结算完成后，付至97%时，应按照工程结算全额提供发票），否则发包人有权暂不予付款且不承担任何违约责任。同时，承包人保证所提供发票的真实性，一经发现假发票，承包人除应向发包人补交真实、合法、有效发票外，还应按相关税法规定的罚款金额两倍及滞纳金向发包人承担违约责任。如因承包人提供虚假发票造成发包人损失的，承包人承担全部赔偿责任。

六、工程期限：

6.1工期90天，自合同签订之日起，至通过电力部门验收且通电完成之日止。

6.2延误工期违约处罚，乙方原因导致合同工期延误的，乙方按照2000元/天向甲方支付违约金，总额不得超过合同价款，在办理结算时，由甲方在结算价款中予以扣除。

七、设备、材料供应

本工程所有设备、材料由乙方负责。乙方使用的设备、材料应当符合法规法规及相应国家和重庆市地方标准。

八、甲方责任

8.1按本合同约定时间、方式、数额支付费用。

8.2负责向乙方提供与施工相关的资料，甲方指派   作为甲方现场代表。

8.3在乙方施工过程中以及工程完工后，相关的通电手续由乙方牵头办理，甲方配合。

九、乙方责任

9.1进行现场勘察，确定施工内容及范围，确定施工方案（务必采取不停电、保供电措施），搞好工程的前期准备工作。乙方指派       作为现场代表。

9.2按本合同确定的比选范围，工程施工内容、范围及现场纪要进行施工，严格执行国家相关规定进行施工，保质保量按期完成施工。乙方自行解决施工照明及施工电源、水源。

9.3负责本工程的所有手续办理以及对外协调工作，包括但不限于：电力部门手续和行政手续办理。负责解决施工过程中涉及的道路开挖占道施工及其他相关手续办理、青苗补偿、拆除、恢复等工作，负责因施工对周边居民、单位产生影响的协调等工作。

9.4乙方应做好安全、文明施工，项目经理和安全员到位履职，对工程施工范围内的安全负总责。

9.5工程完工后协调组织竣工验收和通电手续办理工作，同时清理施工现场，将相关产品及设备移交甲方及运行单位。

9.6工程验收后5个工作日内，将整理完毕的两套工程资料移交甲方。

9.7本合同工程缺陷责任期期为2年：从通电验收之日起计算。在保修期间内，属施工原因发生的质量问题，乙方在接到通知后及时进行无偿保修，保修期自缺陷修复之日起重新计算。

9.8如因乙方自身原因导致工程不能按期完工的损失，由乙方承担。

9.9验收合格后，乙方应在5个工作日内为甲方提供办理通电申请手续等服务。

9.10乙方应在工期完成合同范围内所有工作，因乙方原因导致不能按期完工的，甲方有权按照本合同第六条第2项的约定，对乙方进行违约处罚，给甲方造成的损失，由乙方承担全部赔偿责任。工期延误超过30天，甲方有权单方解除合同，并只支付已完合格工程80%的工程款、没收全部履约保证金，同时乙方承担工程造价2%的违约金，上述价款不足以赔偿甲方全部损失的，乙方应当赔偿甲方全部损失。乙方在收到甲方解除合同通知书10日内交齐全部工程资料、图纸等并退场，退场的全部费用由乙方自行负责。

9.11乙方应当在合同签订之日前向甲方缴纳履约保证金，金额为合同价款的5%。履约保证金自工程验收合格并通电后30日内，甲方无息返还。

9.12乙方应保证工程质量，施工过程中，发现工程出现质量问题，乙方应无偿进行修复、返工，若乙方修复、返工后仍不合格，甲方有权解除合同，并扣除全部合同费用及履约保证金，若给甲方或合同外第三人方成损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

十、验收约定：

乙方竣工后，应及时通报甲方按照本合同约定的施工内容和施工范围进行验收。甲方应及时组织人员对施工内容和施工范围开展验收工作。验收合格后，乙方负责向供电局提出供电申请并办理相关通电手续，进行整体验收送电。

十一、争议解决

本合同在履行中如发生争议，双方应积极协商解决，不能协商或者协商不能达成一致意见的，双方应向甲方所在地人民法院起诉。

十二、合同生效

乙方缴纳履约保证金（金额为合同价款的5%），且合同经双方签章后生效。

十三、本合同一式柒份，甲方肆份，乙方叁份，均具有同等法律效力。

甲方：                            乙方：

法人代表（或授权代表）：         法人代表（或授权代表）：

经办人：                          经办人：

开户行：                          开户行：

账号：                             账号：

签订时间：     年    月     日

# 第五章 比选申请文件格式

（项目名称）

比 选 文 件

比选申请人： 　　　　 　　（盖单位公章（鲜章））

法定代表人或其委托代理人： 　　 （签字或盖章）

年  月  日

目录

1. 报价函

2. 法定代表人身份证明书及法人授权委托书

3. 已标价工程量清单

4. 按资格要求提供的相关资料

5. 其他资料

格式一 报 价 函

重庆水务环境控股集团有限公司：

根据贵方     （项目名称）的比选文件，本单位正式授权的下述签字人      （姓名和职务）代表本单位      （比选申请人名称），提交比选文件要求提交的全部文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

(1)按比选文件规定我方愿以     元的比选总报价（其中安全文明施工费为    元）按项目业主的要求完成该项目，项目负责人     ，联系电话        ，邮箱           ，工期            ，质量要求           。

(2)我们已详细阅读了全部比选文件以及比选文件的修改、补充文件和有关的附件。

(3)我们保证根据比选文件的规定履行合同责任和义务。

(4)我们同意在《比选公告》规定的比选截止时间起遵循本比选文件，并在《比选申请人须知前附表》第15条规定的比选有效期满之前均具有约束力，并有可能被确定为中选人。

(5)我们同意向贵方提供贵方可能要求的与本比选有关的任何证据或资料。

(6)我们完全理解贵方不一定要接受最低比选报价或收到的任何比选报价的规定。

(7)本比选申请文件自比选之日起30天内有效。

比选申请人全称（公章（鲜章））：

地址：

电话：

传真：

比选申请人法定代表人或授权代理人签字 ：

日期：

格式二   法定代表人身份证明

比选申请人单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：    性别：    年龄：    职务：

系                                                  （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明扫描件（双面）

比选申请人单位名称（盖单位公章（鲜章））：

日期：

授权委托书

（法定代表人参与比选的可不提供）

本人（姓名）	系（比选申请人单位名称）	的法定代表人，现委托（姓 名）		为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （项目名称）比选申请文件、领取原件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证明扫描件（双面）

比选申请人单位名称 ：	（盖单位公章（鲜章））

法定代表人：	（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：	（签字）

身份证号码：

年 月 日

注：1、法定代表人参加比选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加比选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入比选申请文件一并递交。

3.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

3、已标价的工程量清单

纸版比选申请文件可以不附工程量清单综合单价分析表，但电子文件必须附上综合单价分析表。

4、 按资格要求提供的相关资料

5、其他资料